- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Рябчинская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_13__» мая 2020 г.  № 7

с.Рябчи

## «О ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

муниципального образования

«Рябчинское сельское поселение» за 2019 год

В соответствии с постановлением Рябчинской сельской администрации от 12.02.2017 года № 3/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рябчинское сельское поселение»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Рябчинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Рябчинской

сельской администрации                                                    В.Н. Григорьева

Приложение № 1

к Постановлению Рябчинской

сельской администрации

от _13.05.2020 года № _7__

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» за 2019 год

В 2019 году в муниципальном образовании «Рябчинское сельское поселение» осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019-2021 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 90,8% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 3 020 085,59 рублей или 99,4% от общих расходов бюджета за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Рябчинской сельской администрации от 12.02.2017 года № 3/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рябчинское сельское поселение»», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019-2021 годы»

Цели муниципальной программы:

- Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

Достижение поставленнойых целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности;

- содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

- организация и обеспечение освещения улиц;

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

- сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2019 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | План на 2019 год | Уточн. план на 2019 год | Исполнено 2019 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019-2021 годы» | 1498,3 | 3326,1 | 3020,1 | 90,8 | 100 |
| средства областного бюджета | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 100,0 | 2,6 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 100,0 | 2,6 |
| средства местного бюджета | 1419,0 | 3246,8 | 2940,8 | 100,0 | 97,4 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1029,3 | 1222,7 | 1222,7 | 100,0 | 41,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,4 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 1,0 | 36,9 | 36,9 | 100,0 | 3,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,4 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 15,9 | 15,9 | 100,0 | 1,3 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 13,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 8,2 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 243,7 | 389,7 | 389,7 | 100,0 | 31,8 |
| Мероприятия по благоустройству | 3,0 | 1438,6 | 1132,6 | 78,7 | 92,6 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,2 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 1,2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,8 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019 - 2021 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2019 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 2. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2019 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 90,8 | 99,9 |  |
| 3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | январь – декабрь 2019 года | Опашка территорий для противопожарной безопасности | км | 9 | 9 | 100 |  |
| 4. | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | январь – декабрь 2019 года | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ед | 1 | 1 | 0,0 |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2019 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. тыс.руб | 24 389,7 | 24 389,7 | 100,0 100,0 |  |
| 5 | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2019 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора в поселении и другие работы по благоустройству | Куб.м тыс.руб | 50 1438,6 | 50 1132,6 | 100,0 78,7 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019 - 2021 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» | 5 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 10 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019 - 2021 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=4

R=10

R(10) > N (4)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» на 2019 - 2021 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.