- ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Рябчинская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» марта 2021 г.  №

с.Рябчи

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2020 год

В соответствии с постановлением Рябчинской сельской администрации от 12.02.2017 года № 3/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рябчинское сельское поселение»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Рябчинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Рябчинской

сельской администрации                                                    В.Н. Григорьева

Приложение № 1

к Постановлению Рябчинской

сельской администрации

от ___.___.2021 года № ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Рябчинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2020 год

В 2020 году в Рябчинском сельском  поселении Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация 1 муниципальной программы:

- «Реализация отдельных полномочий Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 1 798 237,79 рублей или 100,0 % от общих расходов бюджета за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Рябчинской сельской администрации от 12.02.2017 года № 3/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рябчинское сельское поселение»», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Рябчинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района

Брянской области на 2020-2022 годы»

Программа утверждена постановлением Рябчинской сельской администрации от 17.12.2019 года № 58.

Ответственный исполнитель: Рябчинская сельская администрация.

Цели муниципальной программы:

- Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности;

- содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- организация и обеспечение освещения улиц;

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

- сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2020 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | Утверждено 2020 | Уточнено 2020 | Исполнено за 2020 год | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» | 1618,2 | 1798,2 | 1798,2 | 100,0 |
| средства областного бюджета | 80,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 80,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1542,3 | 1709,3 | 1709,3 | 100,0 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1189,1 | 1222,5 | 1222,5 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Реализация эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 1,0 | 22,5 | 22,5 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 12,3 | 12,3 | 100,0 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 100,0 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 284,1 | 144,7 | 144,7 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 5,0 | 250,4 | 250,4 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Непрограммная деятельность | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

iиндикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Рябчинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2020 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» | единиц | 7 | 7 | 100 |  |
| 2. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2020 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | январь – декабрь 2020 года | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | км | 8 | 8 | 100 |  |
| 4. | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | январь – декабрь 2020 года | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2020 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 24 | 24 | 100,0 |  |
| 6. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2020 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора в поселении | Куб.м | 50 | 50 | 100,0 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Рябчинского  сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Рябчинское сельское поселение» | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора в поселении | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 6 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=6

R=6

R(6) = N (6)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» эффективность программы плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.